双江自治县2024年耕地地力保护补贴政策

实施方案

为规范和完善财政惠农补贴，稳步提升耕地质量，加强耕地地力保护，切实提升粮食和重要农产品生产能力，根据《临沧市财政局关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（临财农发〔2023〕127号）、根据云南省财政厅等19部门《关于印发<云南省惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”发放管理试行办法>的通知》（云财规〔2022〕22号）、临沧市财政局等17部门《关于印发<临沧市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案>的通知》（临财农联发〔2022〕122号）等文件精神，结合双江自治县实际，制定本实施方案。

- 一、政策目标

耕地地力保护补贴政策是国家促进粮食生产的重要措施，是惠民惠农政策的重要内容，事关保障国家粮食安全。实施耕地地力保护补贴政策以稳步提升耕地质量和提高粮食及重要农产品综合生产能力为目标，以加强耕地地力保护为根本要求，认真推进补贴政策落实。通过实施耕地地力保护补贴政策，引导农民综合实施科学轮作、秸秆还田、农机化作业、科学施用化肥、增施有机肥、病虫害绿色防控等耕地保护举措，稳步提升耕地质量，切实提升粮食和重要农产品生产能力。

二、补贴资金来源

根据《临沧市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知》（临财农发〔2023〕127号），市级下达双江自治县2024年中央耕地地力保护补贴资金2157万元，上年结余资金0元。

- 三、实施范围和内容

在全县范围内开展农业支持保护补贴，政策目标为支持耕地地力保护。

（一）补贴对象。补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民应承担耕地保护责任，做到耕地不撂荒、地力不降低。

1.农民承包地委托他人代耕代种或实施流转的，补贴资金原则上由承包人领取，并承担耕地地力保护责任。代耕代种或流转双方在合同（协议）中对补贴归属有明确约定的，按其约定确定补贴对象，但不得违反相关规定，并由领取补贴一方按要求承担耕地地力保护责任。

2.承包期内，承包方因婚姻、出生、死亡、升学、参军、外出务工、服刑等原因引起家庭成员变动的，不影响承包合同的效力，其承包权仍然不变，继续享受耕地地力保护补贴。

3.农村五保户承包地依法收回集体的，不再享受耕地地力保护补贴。

4.整体消亡户承包的耕地，承包方不再享受耕地地力保护补贴。

- （二）补贴依据。原则上以农村土地承包经营权确权登记确认的耕地面积为申报补贴资金的依据。

- （三）以下情形不得享受补贴

- 1.作为畜牧养殖场、渔业养殖场占用的耕地。

- 2.国家已颁发林权证的林地和已颁发林权证或已享受退耕 还林政策的耕地。

- 3.成片耕地转为设施农业用地,包括: 在设施农业项目区域内,直接用于农产品生产的生产设施用地和辅助设施用地,如：工厂化作物栽培的连栋温室用地,水产养殖池、工厂化养殖池等生产设施用地，育种育苗场所、农业生产中必需配套的检验检疫监测用地和环保设施用地;农业专业大户、家庭农场、农民合作社、 农业企业等从事粮食生产的配套设施用地,如：晾晒场，粮食烘干设施，粮食和农资、农机具临时存放场所用地。

- 4.非农业征(占)用等已改变用途的耕地。

- 5.对抛荒1年以上的耕地,取消次年补贴资格。待复耕后重新纳入补贴范围。抛荒一年以上的耕地,由其所有权属的村集体等组织开展复耕复种,遏制耕地“非农化”,防止“非粮化”。

- 6.占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地。

- 7.擅自转为林地、园地的耕地等。

- 8.其它相关文件规定不得享受补贴的情形。

（四）补贴标准。根据上级下达的资金规模，按照县域内审定纳入补贴范围的耕地面积，计算并确定亩均补贴标准，即：补贴标准=上级下达我县的补贴资金总量÷各乡（镇）、勐库华侨管理区及双江农场社区管委会核实上报汇总的全县耕地地力保护补贴总面积。县域内补贴标准统一。

（五）补贴用途。以绿色生态为导向，加强农业耕地及生态资源保护，补贴资金应引导农民主要用于以下方面。

1.鼓励种植绿肥，采取病虫害绿色防控，减少农药、化肥施用量，增施畜禽粪便等有机肥。

2.鼓励有效利用农作物秸秆，禁止焚烧，采取秸秆堆沤、粉碎等方式还田；鼓励进行秸秆青贮发展草食畜牧业。

3.大力发展节水农业，鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力。

4.鼓励深松整地、农机化作业，改善土壤层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力。

5.其他有利于保护、提升耕地地力和质量的措施。

- （六）补贴发放方式。采取云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”直接发放，对到人到户的发放至补贴对象社会保障卡金融账户，对到企业、组织或机构的，发放至补贴对象指定并提供“一卡通”管理平台的对公账户。县农业农村局按照国库集中支付管理办法，通过单位零余额账户实现补贴资金直达补贴对象社会保障卡金融账户。单位零余额账户开户银行与同级农业发展银行进行资金清算，社会保障卡开户银行实时向补贴对象免费推送补贴资金短信（短信内容包括补贴项目、发放金额、发放日期、补贴项目主管部门、发放周期等信息，短信推送模板详见附件），相关金融机构不得在补贴资金发放业务中额外收取费用。

四、补贴工作流程

（一）纳入“一卡通”平台管理。县农业农村局组织协调各乡（镇）、农场社区严格按照《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理试行办法》(云财规〔2022〕22号)、《临沧市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案》(临财农联发〔2022〕122号)等文件规定，会同财政、社保、金融机构等有关部门，将耕地地力保护补贴资金纳入“一卡通”平台管理，通过“一卡通”管理平台发放至补贴对象社会保障卡银行账户。

（二）严格补贴面积核实审定。以乡（镇）、农场社区为单位核实审定补贴面积，认真对照耕地实际用途情况，仔细排查核减不得享受补贴政策的7种情形，严格落实面积申报、核实、公示、审定等程序。

1.村级初核公示。由村委会(社区)组织辖区内农户据实填报耕地补贴面积并初核，经农户签字认可，在村民小组、村委会（社区）村务公开场所公示或向户主发送公示信息，无异议后盖章上报乡（镇）人民政府、双江农场社区管委会、勐库华侨管理区。

2.乡级复核公示。由乡（镇）人民政府、双江农场社区管委会、勐库华侨管理区对村委会(社区)上报的耕地补贴面积进行复核，在乡（镇）、农场社区村务公开场所公示，无异议后盖章报县农业农村局。

3.县级核实审定。由县农业农村局组织工作人员对乡(镇)人民政府、双江农场社区管委会、勐库华侨管理区上报的耕地补贴面积进行抽查核实，核实无异议后将核实审定面积作为2024年耕地地力保护补贴面积。

（三）严格补贴资金核算兑付流程。县农业农村局会同财政、社保、金融机构、乡（镇）、农场社区等有关部门做好补贴对象补贴资金核算、公示、兑付工作。

1.补贴信息核实。乡（镇）、农场社区做好补贴对象身份证号、补贴面积、社会保障卡银行卡号、手机号码等基础信息准确无误衔接。

2.制定补贴资金发放方案。县农业农村局会同县财政局等有关部门根据核定的补贴对象、补贴金额、时间节点等制定补贴发放方案，并报县人民政府审定。

3.补贴资金公示。乡（镇）、农场社区依据县级核实审定的补贴面积、补贴标准、补贴金额，核算补贴对象补贴金额，利用政务村务公开场所等方式进行公示，有异议的核查修正后再次进行公示。

4.补贴资金审核。对通过审核及公示无异议的补贴数据，由乡（镇）、农场社区报县农业农村局，县农业农村局通过跨部门对比、抽查等方式对申请人信息再核实，不符合条件的退回重核。

5.补贴资金发放。县农业农村局根据审定的补贴资金发放方案，通过“一卡通”管理平台将补贴发放数据提交县财政局，按财政部门工作程序发放补贴。

6.发放结果反馈和处理。县农业农村局协调有关部门、金融机构及时将发放结果反馈至“一卡通”管理平台，对因补贴对象基础信息有误等原因导致补贴发放失败的，应及时核实更正信息，直至补贴发放成功。

四、时间进度要求

（一）补贴面积申报（2024年2月20日前）

采取从下到上逐级申报并及时公示的方法，具体如下：

1.先由村民小组组织各农户申报耕地补贴面积并上报到各村委会。村委会以村民小组为单位对所上报耕地补贴面积进行张榜公示（公示时间不少于7天，按相关规定不予公开的补贴信息需标识化处理，保护群众隐私），并对其真实性负责，公示无异议后由村委会填报《双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到户）》（附件2），上报各乡镇人民政府、双江农场社区管理委员会和勐库华侨管理区。

- 2.各乡镇人民政府、双江农场社区管理委员会和勐库华侨管理区对辖区各村申报的补贴面积进行审核、汇总后，以村委会为单位对所上报耕地补贴面积进行张榜公示（公示时间不少于7天，按相关规定不予公开的补贴信息需标识化处理，保护群众隐私），并对其真实性负责，公示无异议后由各乡镇人民政府、双江农场社区管理委员会和勐库华侨管理区填报《双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到村）》（附件1）。

- 3.各乡（镇）、管委会、管理区于2024年2月20日前将核实通过并公示无异议的补贴数据（附件1、附件2）报送县农业农村局、县财政局。其中：附件1（《双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到村）》）由各乡（镇）、管理区、管委会经主要领导审核签字并加盖公章后以正式文件报送（含纸质文档和电子文档）；附件2（《双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到户）》）报电子文档，盖章签字的附件2痕迹资料由乡级、村级归档；相关张榜公示痕迹资料由乡级、村级归档，同时将张榜公示图片痕迹资料（电子版）报县农业农村局。

（二）补贴面积核定（2024年3月10日前）

县农业农村局组织工作人员完成对各乡（镇）、农场社区申报补贴面积数据的审核，核实无异议后将核定面积作为2024年耕地地力保护补贴面积。

- 制定补贴资金发放方案（2024年3月25日前）

县农业农村局会同县财政局等有关部门根据核定汇总的补贴对象、补贴面积及上级下达我县的补贴金额，完成补贴资金发放方案制定和报县人民政府审定。

- 补贴资金张榜公示（2024年4月15日前）

- 各乡（镇）、农场社区严格执行补贴公示制度，由各行政村（社区）负责对每个农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额进行张榜公示（公示时间不少于7天，按相关规定不予公开的补贴信息需标识化处理，保护群众隐私），充分接受群众监督,确保公示内容与实际发放补贴一致。相关张榜公示痕迹资料由乡级、村级归档，同时将张榜公示图片痕迹资料（电子版）报县农业农村局。

- 补贴数据上报审核（2024年4月30日前）

- 乡（镇）、农场社区将通过审核及公示无异议的补贴数据导入“一卡通”惠农补贴系统，报县农业农村局审核，县农业农村局通过跨部门对比、抽查等方式对申请人信息再核实，不符合条件的退回重核，审核完成后，将数据提交县财政局。

- 补贴兑付阶段（2024年6月30日前）

2024年6月30日前，县农业农村局会同县财政局、金融机构等有关部门，按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理要求，完成2024年耕地地力保护补贴资金兑付。补贴资金通过“一卡通”惠农补贴系统进行线上发放，直接兑付到补贴对象社会保障卡金融账户。

- 上报总结（2024年7月20日前）

- 县农业农村局会同财政等有关部门，认真清算资金兑付情况。各乡（镇）、农场社区认真归纳做法经验，作出绩效评价，分析存在问题，提出工作建议，形成书面工作总结，及时报县农业农村局；县农业农村局认真撰写县级总结，并与县财政局联合行文上报市农业农村局和市财政局。

五、保障措施

（一）加强组织领导。县农业农村局和县财政局在县政府领导下，会同有关部门进一步健全工作机制，细化责任措施，完善流程环节，倒排发放时间，有效落实好耕地地力保护补贴政策，确保补贴资金准确、及时、安全、足额发放到位。县农业农村局和县财政局加强对乡（镇）、农场社区的业务指导，督促推进各时段工作如期完成。各乡（镇）、农场社区全面履行主体责任，狠抓基础信息采集、核实、兑付等工作，确保基础信息真实、准确、完整，如期完成各时段补贴工作。

（二）强化监督检查。县农业农村局会同财政等有关部门加强监督检查，重点检查补贴对象、面积是否属实，资金是否兑付到位，补贴程序是否合规等。一旦发现基层工作人员私自保管代管、违规收卡借卡、扣留扣押补贴对象社会保障卡等情况的，要依据有关法规严肃处理。

（三）强化资金监管。县农业农村局、县财政局加强补贴资金监管，坚持日常监管和重点抽查相结合，通过事前现场抽查审核、事中随机抽查、事后专项核查、大数据辅助核对等，强化补贴资金的审核和监管，全面掌握补贴资金发放情况，及时发现并纠正补贴发放中存在的问题。对骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，依法依规严肃处理。

（四）加强培训指导。县农业农村局会同财政等有关部门，以乡（镇）、农场社区为重点，加强工作人员对耕地地力保护补贴政策及操作流程的培训指导，准确掌握补贴对象信息，为耕地地力保护补贴资金兑现奠定坚实基础。

（五）加强政策宣传。县农业农村局会同财政等有关部门，深入乡（镇）、农场社区、村组开展政策宣传，充分利用新闻媒体、政务村务公开场所等宣传国家耕地地力保护补贴政策，做到基层干部知晓、群众知晓，把补贴政策宣传到千家万户。

（六）建立定期调度报送制度。县农业农村局、县财政局建立工作进展定期调度制度，动态管理补贴资金进展情况。1-5月协调组织各乡（镇）、农场社区按要求及时报送工作进展情况、好的做法、存在困难问题及意见建议等；6月至资金兑付结束期间，金融机构及时将发放结果反馈至“一卡通”管理平台，县农业农村局、县财政局通过“一卡通”管理平台时时查看补贴资金兑付情况，对因补贴对象基础信息有误等原因导致补贴发放失败的，及时核实更正信息，直至补贴发放成功。

联系人及联系电话：

县农业农村局：李贤龙  0883-7622868

电子邮箱：sjnyjzzyg@126.com

县财政局：何子成  0883-7623773

附件：1.双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表

（到村）

2.双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到户）

3.短信推送模板

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到村） |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村委会 | 申报补贴农户数（户） | 申报耕地（补贴）面积（亩） | 乡（镇）核实补贴农户数（户） | 乡（镇）核实耕地（补贴）面积（亩） | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人员签名： 负责人签名： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双江自治县2024年耕地地力保护补贴面积申报表（到户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴面积（亩） | 补贴标准（此次不填报） | 补贴金额（此次不填报） | 备注 | 住址 | 手机号码 | 受理乡镇 | 受理村 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记人员签名： 负责人签名： 登记日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

短信推送模板

(补贴对象),您好:您尾号为(后四位)的社会保障卡金融账户，于（X年X月X日X时X分）收到（双江自治县农业农村局）发放的2024年中央耕地地力保护补贴(￥X元),发放周期为一次性发放。这是党中央、国务院为保护耕地地力、保障粮食安全的一项强农惠农政策。