双江自治县2023/2024年度油菜种植项目

实

施

方

案

双江自治县农业农村局

2023年9月

项目名称：双江自治县2023/2024年度油菜种植项目

项目主管单位：双江自治县农业农村局

项目实施单位：双江自治县农业技术推广中心

负责人：李光富

联系电话：0883-7621864

通信地址：双江自治县贝米路52号

编制日期：2023年9月13日

目  录

## 一、基本情况.................................................1

## 二、总体要求.................................................3

## 三、项目实施单位.............................................3

## 四、项目建设内容.............................................3

## 五、项目投资概算.............................................4

## 六、资金管理及拨付方式.......................................4

## 七、时间进度安排.............................................4

## 八、项目验收办法.............................................5

## 九、项目效益分析.............................................5

## 十、绩效考核.................................................6

## 十一、保障措施...............................................7

## 根据《双江自治县人民政府关于印发<双江自治县2023年统筹整合财政涉农资金调整方案>的通知》（双政发〔2023〕28号）要求，为扎实推进我县2023/2024年度油菜种植工作，稳定油料作物生产，确保油料有效供给，县农业农村局结合我县实际，编制《双江自治县2023/2024年度油菜种植项目实施方案》。

## 基本情况

- 全县基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县位于云南省的西南部，临沧市的东南部，因澜沧江和小黑江交汇于县境而得名，北回归线从县城境内穿过，县城地处国道214沿线，距临沧市政府所在地临翔区78公里，距临沧机场60公里，距省城昆明600公里。县境地理坐标为：东经99°35′15″至100°0′30″，北纬23°11′58″至23°48′50″之间，东与普洱市的景谷县隔江相望，南与澜沧县、沧源县毗邻，西与耿马相依，北与临翔区接壤，南北长64.2公里，东西宽57.9公里，国土总面积2165.03平方公里，最高海拔为勐库大雪山顶3223米，最低海拔为东南边澜沧江与小黑江交汇处672米，由于受印度洋暖湿气流和西南季风的影响，干湿季分明，立体气候明显，年平均气温20.4℃，年降雨量1015毫米，平均日照2222小时，相对湿度70-80%，随着烤烟产业的发展，烟-油种植模式逐年得到扩大，对山区、半山区农民增收奠定了基础。

双江自治县辖4乡2镇两农场70个村民委员会8个社区。2022年底全县总人口17.844万人，总户数5.2622万户，乡村人口13.7671万人。全县耕地总面积48.9919万亩，其中：水田4.4124万亩、水浇地0.3074万亩、旱地44.2721万亩，累计建成高标准农田地面积13.98万亩。粮食播种面积33.0889万亩，粮食总产量7.6985万吨，农村常住居民人均可支配收入15301元。2023年，全县完成小春作物种植面积11.9728万亩，其中：种夏粮7.4402万亩，种小春经济作物4.5326万亩。完成冬季农业开发面积11.0026万亩，其中：冬油菜面积1.8224万亩，总产2182吨，平均单产120公斤。主要种植模式有：“烤烟+油菜”、“水稻+油菜”、“玉米+油菜”。

## （二）项目实施单位基本情况

1.单位性质

- 双江自治县农业技术推广中心属双江自治县农业农村局二级独立法人公益事业单位，设有植保植检站、农业技术推广站、土壤肥料工作站、办公室；属全额拨款事业单位。现有种植业专业技术人员25名，其中：高级农艺师 14人、农艺师10人、助理农艺师1人，是一支能吃苦、团结实干、事业心强的科技队伍，有能力指导好该项目的实施，在各乡（镇）农业技术力量的配合下，可以满足项目建设的技术力量要求。

2.主要职能或业务范围

- 贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》、中央、省、市、县惠农政策等有关的方针、政策、法律、法规；负责制定全县粮食作物、油料作物、经济作物的发展布局和规划，提出适宜当地产业发展的实施方案；负责拟订全县农业植物病虫草鼠害防控工作的年度计划；负责拟定土壤肥料工作发展计划；负责对全县粮食作物、油料作物、经济作物、科学用药、科学施肥和节水农业等新品种、新技术、新成果进行引进、试验、示范，筛选出适宜当地气候、海拔、土壤的品种和先进适用技术进行普及推广；负责粮食作物、油料作物、经济作物新技术，土壤肥料新技术，农作物病虫草鼠害及农业外来有害生物防控等植保技术及相应的农村实用技术培训、咨询及业务技术指导工作；负责编制农业种植业有关的项目材料，实施好重点农业科技项目，并对合作社、家庭农场、种植大户及种植农户进行培训，指导好相应的农业实用技术，在遵守国家法律法规的前提下，开展好技物配套服务工作；依法开展农业植物检疫工作；负责组织全县农业植物有害生物监测、预警、防控；负责耕地质量监测、土壤培肥与改良等耕地质量保护与提升工作；负责土壤肥料专业统计工作和植保专业统计工作；配合其他部门开展肥料管理工作；完成县农业农村局及上级机关交办的其他事项。

二、总体要求

根据国家耕地轮作资金重点支持油菜的要求，结合实际，按照每亩30元的标准，对种植的1.88万亩油菜(含冬油菜和春夏播油菜)给予补助。因地制宜选用良种，推广“稻谷+油菜”“玉米+油菜”“烟草+油菜”等轮作模式，提升油菜种植水平。

三、项目实施单位

双江自治县农业技术推广中心

四、项目建设内容

开展油菜种植1.88万亩，其中：勐勐镇2800亩、勐库镇830亩、沙河乡2800亩、大文乡3700亩、忙糯乡5250亩，邦丙乡3300亩、双江农场社区管委会120亩。推广油菜“三精”高产栽培技术、病虫害绿色防控与统防统治融合综合防控技术，测土配方施肥技术推广达90%，技术指导达90%。

五、项目投资概算

双江自治县2023/2024年度油菜种植项目投资概算56.4万元，支出如下：

（一）农药补助：每亩补助防治蚜虫农药10元，1.88万亩合计补助18.8万元。

（二）有机肥补助：每亩补助有机肥20公斤，1.88万亩需有机肥376吨，每吨1000元，合计补助37.6万元。

六、资金管理及拨付方式

双江自治县2023/2024年度油菜种植项目计划使用统筹整合财政涉农资金56.4万元，主要用于补助农药及有机肥。项目资金由县农业农村局管理，县农业技术推广中心统一采购有机肥、农药，按各项目乡（镇）农场油菜种植面积发放到各乡（镇）农场，由各乡（镇）农场放发到种植户。

七、实施步骤及时间进度安排

（一）实施步骤

按照乡（镇）宣传发动→落实地块→县农业技术推广中心统一采购有机肥、农药，并发放各项目乡（镇）→项目乡（镇）发放农户种植→开展科技培训→县级组织测产验收的步骤实施。

（二）时间进度安排

1.2023年6月，编制实施方案

- 2.2023年7月至9月，落实油菜种植地块，采购有机肥、农药。

3.2023年10月，指导种植育苗，将有机肥、农药发放给种植农户。

4.2023年11月至2024年3月，指导种植移栽、肥水管理及病虫害防控。

5.2024年4月至5月，油菜成熟时，做好田间测产验收，指导农户适时收获。

6.2024年6月做好项目实施总结、绩效评价工作。

八、项目验收办法

- （一）验收单位：由县农业农村局组织相关单位进行验收。

（二）验收内容及时间：查看项目实施档案台账，每个项目乡（镇）选择1—2个点进行测产，2024年4月30日前完成。

- （三）验收标准：物资采购程序是否合规、发放花名册是否齐全、痕迹档案是否齐全。

九、项目效益分析

（一）经济效益

项目实施后，力争亩产油菜籽122公斤，1.88万亩总产2293吨以上，每公斤按6元计算，实现农业产值达1376万元以上。其中：计划带动脱贫户、监测户100户380人，实现农业产值10万元以上。

（二）社会效益

通过项目实施，一是有效缓解产业争地的矛盾;二是提高复种指数，增加单位面积产出效益，拓宽群众增收渠道；三是“粮+油、烟+油”轮（间、套）作种植模式技术得到有效推广；四是农民在项目实施中得到实惠，既增加收入，又丰富当地市场，所生产的油菜籽通过加工企业，丰富了当地植物油市场，其副产品菜籽饼既可作饲料，又可作有机肥，促进了全县冬季农业生产的发展。

（三）生态效益

在项目实施过程中，采用绿色防控及统防统治融合技术。加强油菜病虫害监测和预测预报工作，及时提供准确的病虫发生趋势。制定科学的防治方案，采取农业、物理、生物和化学防治相结合的办法，指导农民开展病虫害绿色防控及统防统治融合技术，减少防治次数，降低用药量，显著减少农药及其废弃物造成的面源污染，有助于保护农业生态环境，避免农产品中的农药残留超标，提升农产品质量安全水平，增加市场竞争力，促进农业增产增收。

十、绩效考核

- 绩效目标

## 1.数量指标

开展油菜种植1.88万亩。

- 2.质量指标

- （1）技术宣传指导率达90%。

- （2）种植油菜成活率90%。

- 3.时效指标

- （1）项目按时开工率100%。

（2）项目按时完工率100%。

4.成本指标

（1）开展虫害防治农药补助标准：10元/亩。

（2）开展有机肥补助标准：20元/亩。

- 5.效益指标

项目实施后，力争亩产油菜籽122公斤，1.88万亩总产2293吨以上，每公斤按6元计算，实现农业产值达1376万元以上。其中：计划带动脱贫户、监测户100户380人，实现农业产值10万元以上。通过项目的实施，推广先进集成技术，节肥、节药措施，提高化肥、农药利用率，降低农残，保持水土，对保护生态环境十分有利。

- 6.满意度指标

- （1）受益建档立卡脱贫人口满意度达95%以上。

- （2）科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度达90%以上。

（二）绩效考核办法

按照《云南省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》的通知，对《双江自治县2023/2024年度油菜种植项目》进行绩效考核。

十一、保障措施

## （一）加强组织领导。成立由县农业农村局主要领导任组长的双江自治县油菜种植领导小组，各乡（镇）相应成立由乡（镇）主要领导任组长的领导小组，统筹协调抓好油菜种植。

（二）加强资金保障。在市级财政安排资金的基础上，积极争取当地财政的支持。切实加强项目资金监管，确保资金使用安全。

（三）加强技术保障。县农业农村局牵头成立技术指导组，相关乡（镇）农业农村服务中心具体实施，指导农户开展油菜种植。

（四）加强督导考核。县、乡（镇）要强化对油菜种植项目的指导、督导、检查和考核，确保如期完成推广任务。

附件：绩效目标申报表

| 附件: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 双江自治县2023/2024年度油菜种植项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 李光富0883-7621864 |  |
| 主管部门 |  |  | 双江自治县农业农村 |  | 实施单位 |  | 双江自治县农业技术推广中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 56.4万元 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | （一）农药补助18.8万元 （二）有机肥补助37.6万元； 合计56.4万元。 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展油菜种植1.88万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展油菜种植 |  |  |  | 1.88万亩 |
|  |  |  | 质量指标 | 技术宣传指导率（≥**%） |  |  |  | 90% |
|  |  |  |  | ★种植油菜成活率（≥**%） |  |  |  | 90% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目按时开工率（≥**%） |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 项目按时完工率（≥**%） |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 开展虫害防治农药补助（**元/亩） |  |  |  | 10元/亩 |
|  |  |  |  | 开展有机肥补助标准（**元/亩） |  |  |  | 20元/亩 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 油菜产业产值(≥**万元） |  |  |  | 1376万元 |
|  |  |  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |  |  |  | 10万元 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口、监测对象数量（≥**人） |  |  |  | 380人 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度（≥**%） |  |  |  | 95% |
|  |  |  |  | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%） |  |  |  | 90% |
|  | 经办人：董光美 |  |  | 主要负责人：李光富 |  | 上报时间：2023年9月13日 |  |  |