双江自治县2023年大豆玉米带状复合

种植项目

实

施

方

案

双江自治县农业农村局

2023年7月

项目名称：双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植项目

项目主管单位：双江自治县农业农村局

项目实施单位：双江自治县农业技术推广中心

负 责 人：王  琪

联系电话：0883-7621864

通信地址：双江自治县贝米路52号

编制日期：2023年7月20日

目  录

## 一、基本情况..................................................1

## 二、总体要求..................................................1

## 三、项目实施单位..............................................2

## 四、建设内容..................................................2

## 五、项目投资概算..............................................3

## 六、资金管理及拨付方式........................................3

## 七、时间进度安排..............................................3

## 八、项目验收办法..............................................3

## 九、项目效益分析..............................................4

## 十、绩效考核..................................................4

## 十一、保障措施................................................5

前  言

根据《临沧市财政局关于调整省级农业发展专项资金（粮食生产）的通知》（临财农发〔2023〕70号），为扎实推进我县2023年大豆玉米带状复合种植示范推广工作，稳定粮食生产，确保粮食安全，县农业农村局结合我县实际，编制《双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植项目实施方案》。

## 一、基本情况

双江由于受印度洋暖湿气流和西南季风的影响，干湿季分明，立体气候明显，年平均气温20.4℃，年降雨量1015毫米，平均日照2222小时，相对湿度70-80%，热区资源十分丰富，水资源利用率低，坡耕地占比大，我县坡耕地大部分适宜种植玉米，在玉米单产不减的前提下，带状套种大豆，增加一季大豆产量，保障粮食供自供给。2022年粮食播种面积33.0889万亩，粮食总产量7.6985万吨，农村常住居民人均可支配收入15301元。在粮食作物中，2022年玉米种植面积17.8498万亩，产量45293吨，亩产254公斤；大豆种植面积1.146万亩，产量1173吨，亩产103公斤。2023年的粮食生产按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，坚持不懈稳定粮食生产，保障粮食安全。

二、总体要求

- （一）指导思想

紧紧围绕保障国家粮食安全，确保粮食和重要农产品稳产保供，聚焦玉米种植集中区域，选择适宜的品种、种植模式和技术措施，依托农业企业、农民专业合作社等新型农业经营主体和种粮农户，建设一批大豆玉米带状复合种植示范区，探索大豆玉米兼容发展路径，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，辐射带动大面积推广，努力扩大大豆生产，提高综合效益，实现粮食增产、农民增收。

- （二）基本原则

1.确保种植收益稳定。结合当地实际，积极探索适宜本地的复合种植模式，在确保玉米产量与单作产量水平相当的情况下，尽可能多产大豆，确保增收。

2.确保示范区相对集中。建立政府主导、部门牵头，强化农机农艺融合，依托农业企业、农民专业合作社等新型经营主体和种粮农户，突出重点区域，推广关键技术，建设一批相对集中连片的示范区，培育一批骨干技术力量，带动全县不同生态区域大豆玉米带状复合种植模式推广。

3.确保关键技术到位。将大豆玉米带状复合种植与玉米抗旱集雨栽培、湿直播、育苗移栽等现有技术模式和农机具相融合，推广“扩行缩株、营养调控、高效轮作”等关键技术，最大限度实现技术轻简化。

4.尊重农民意愿，稳妥有序实施。 充分尊重农民意愿，发挥其主观能动性，不搞强迫命令、不搞“一刀切”。以农民为主体，鼓励以企业、合作社、家庭农场、大户等新型经营主体为单元，集中连片推进，确保有成效、可持续。

- 三、项目实施单位

- 双江自治县农业技术推广中心

- 建设内容

- 开展大豆玉米带状复合种植4000亩，其中：勐勐镇800亩、勐库镇400亩、沙河乡800亩、大文乡600亩、忙糯乡600亩、邦丙乡600亩、双江农场社区管委会200亩。

- 项目投资概算

双江自治县大豆玉米带状复合种植项目，投资概算为20万元，计划每亩补助普钙1包，每包50元，4000亩合计补助20万元。

六、资金管理及拨付方式

双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植项目计划投入资金20万元，主要用于补助肥料。

项目资金由县农业农村局管理，县农业技术推广中心统一采购肥料，按各项目乡（镇）及农场大豆玉米带状复合种植任务数发放到各乡（镇）及农场，由各乡（镇）及农场发放到种植户。

- 七、实施步骤及时间进度安排

- （一）实施步骤

- 按照乡（镇）及农场宣传发动→落实地块→县农业技术推广中心统一采购肥料，并发放各项目乡（镇）及农场→项目乡（镇）及农场发放农户种植→开展技术培训→县级组织测产验收的步骤实施。

- （二）时间进度安排

1.2023年3月到4月，落实大豆玉米带状复合种植地块。

2.2023年5月初到10月，编写项目实施方案；采购肥料发放农户，开展技术培训，指导农户种植、管理及组织测产验收等工作。

3.2023年11月至12月，做好项目实施总结、绩效评价工作。

八、项目验收办法

- （一）验收单位：由县农业农村局组织相关单位进行验收。

（二）验收内容及时间：查看项目实施档案台账，每个项目乡（镇）选择2个点进行测产，2023年10月30日前完成。

- （三）验收标准：物资采购程序是否合规、发放花名册是否齐全、痕迹档案是否齐全。

九、项目效益分析

- （一）经济效益

- 项目实施完成后，4000亩预计玉米平均单产500公斤，总产量达2000吨以上，每公斤按3.2元计算，实现农业产值达640万元以上；大豆平均单产50公斤以上，总产量达200吨以上，每公斤按6元计算，实现农业产值达120万元以上。

- （二）社会效益

通过实施大豆玉米带状复合种植项目，挖掘土地潜力、增加粮食总量，确保粮食安全。带动脱贫户、监测户参与大豆玉米带状复合种植，增加粮食产量，计划辐射带动脱贫户、监测户270户1030人。

- （三）生态效益

在项目实施过程中，推广先进集成技术，节肥、节药措施，提高化肥、农药利用率，降低农残，保持水土，对保护生态环境十分有利。

十、绩效考核

(一）绩效目标

1.数量指标

- 大豆玉米带状复合种植4000亩。

2.质量指标

技术宣传指导率达90%。

3.时效指标

完成时间2023年12月。

4.成本指标

2023年大豆玉米带状复合种植成本20万元。

- 5.效益指标

- 项目实施完成后，4000亩预计玉米平均单产500公斤，总产量达2000吨以上，每公斤按3.2元计算，实现农业产值达640万元以上；大豆平均单产50公斤以上，总产量达200吨以上，每公斤按6元计算，实现农业产值达120万元以上。在确保玉米产量与单作产量水平相当的情况下，增加大豆总量，确保粮食安全；推广先进集成技术，节肥、节药措施，提高化肥、农药利用率，降低农残，保持水土，对保护生态环境十分有利。

6.满意度指标

群众满意度达90%。

（二）绩效考核办法

按照《云南省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》的

通知，对《双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植项目》进行绩效考核。

十一、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县农业农村局分管领导任组长的双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植推广领导小组，各乡（镇）相应成立由乡（镇）分管领导任组长的领导小组，统筹协调抓好大豆玉米带状复合种植项目。

（二）加强资金监管。切实加强项目资金监管，确保资金使用安全。

（三）加强技术保障。县农业农村局牵头成立技术指导组，相关乡（镇）农业农村服务中心具体实施，建设绿色优质高效技术试验展示区、绿色优质高效核心示范区。

（四）加强督导考核。县、乡（镇）要强化对大豆玉米带状复合种植推广项目的指导、督导、检查和考核，确保如期完成推广任务。

附件：绩效目标申报表

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 双江自治县2023年大豆玉米带状复合种植项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 李光富 |  |
| 主管部门 |  | 双江自治县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 双江自治县农业技术推广中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 20万元 |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | - 肥料补助20万元。 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 开展大豆玉米带状复合种植4000亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展大豆玉米带状复合种植 |  |  |  | 4000亩 |
|  |  | 质量指标 | 技术宣传指导率 |  |  |  | 90% |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  |  | 2023年12月 |
|  |  | 成本指标 | 开展肥料补助 |  |  |  | 20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加大豆产量 |  |  |  | 200吨 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保粮食安全 |  |  |  | 有效 |
|  |  | 生态效益指标 | 推广先进集成技术，节肥、节药措施，提高化肥、农药利用率，降低农残，保持水土，对保护生态环境十分有利 |  |  |  | 有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 90% |
| 主要负责人：李光富 填表人：董光美 电话：0883-7621864 日期：2023年7月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。指标设置要突出脱贫成效。 |  |  |  |  |  |  |  |